## Mapa_Obras_(Completo)
UNIDADE: (1)	Prefeitura Municipal de Itapissuma					EXERCÍCIO: (2)		2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			Janeiro a Dezembro

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
INEXIGIBILIDADE 071/2020	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (DOMICILIAR) GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A NBR 10.004/2004 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO ESTIMADO EM 1000 TONELADA/MÊS	*****	*************	*******	*******	07.534.580/0001-46	CTR-PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	341/2020	13/10/2020	12 MESES	949.824.00	Serviço Contínuo	*******	***********	3.3.90.39	157.770.78	101.943.56	101.943.56	101.943.56	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRES. Nº 004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE.	*****	******	*****	*****	20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	115/2020	19/03/2020	12 MESES	34.190.00	Serviço Contínuo	*********	*********	3.3.90.39	24.760,50	24.760,50	24.760,50	24.760,50	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRES 019/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALAR E ESPECIAIS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	****	*****	*****	*****	01588077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	013/2014	23/10/2014	12 MESES	27.402,44	Serviço Contínuo	46 MESES	(*)	3.3.90.39	52.262.76	18.815,56	24.263,24	70.043,44	CONCLUÍDO	OBS:	PREGÃO PRES. Nº 019/2014 - O CONTRATO /2020 ESTÁ ENCERRADO, CONSTANDO NESTE MAPA, PELO FATO DA EMPRESA AINDA TER PAGAMENTOS A RECEBER
TP006/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02	085/2014	673.829,59	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	673.829,59	30/06/2017	72 MESES	*****	449051	*******	******	******	548.050,13	EM EXECUÇÃO
TP006/2014*	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03	085/2014	148.492,55	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	148.492,55	30/06/2017	72 MESES	*****	449051	******	******	******	132.351,60	CONCLUÍDO
TP006/2014*	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE	085/2014	219.811,05	*****	*****	09.508.071/0001-74	LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2014	15/09/2014	180 DIAS	219.811,05	30/06/2017	48 MESES	27.304,00	449051	******	******	******	205.130,35	CONCLUÍDO
CONVITE 239/2017	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚNLOCA	********	******	******	******	20.058.812/0001-03	MM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	236/2017	01/12/2017	60 DIAS	52.000,00	******	17 MESES	******	27100	51.244,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	EM EXECUÇÃO	OBS:	TP006/2014 - CONTRATO 11/2014 E 12/2014 OBRAS CONCLUIDAS, APENAS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO FEM 02.
CONVITE 023/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ITAPISSUMA	*******	*******	*******	********	27.894.801/0001-02	QUALITI REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	188/2019	13/09/2019	12 MESES	315.918.00		*******	13.620,00	33903900	311.796.00	311.769.00	311.769.00	311.769.00	EM EXECUÇÃO
DISPENSA 069/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ITAPISSUMA	*******	*******	*******	********	27.894.801/0001-02	QUALITI REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	331/2020	08/09/2020	60 DIAS	29.175.00	08/11/2020	*******	*********	33903901	28.998.00	28.998.00	28.998.00	28.998.00	CONCLUÍDO
TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLA ANTONIA -NO LOTEAMENTO CIDADE CRIANÇA	6º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 085/2014	FEM - Gov. do Estado	164.999,25	23.061.36	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	202/2019	04/09/2019	120 DIAS	188.060.61	04/03/2020	90 DIAS	43.711.90	00449051	93.839.31	55.481,92	55.481,92	55.481,92	EM EXECUÇÃO	OBS:	TP002/2019 - CONTRATO 202/2019, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ESTA QUE FORA ASSINADA EM 26/08/2020
TP 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARACATU - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - ITAPISSUMA/PE	7º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 085/2014	FEM - Gov. do Estado	178.979,60	0,00	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	237/2019	06/12/2019	120 DIAS	180.594,60	06/04/2020	*********	*******	00449051	178.979.60	178.979.60	178.979.60	178.979.60	CONCLUÍDA	OBS:	TP 03/2019 - O OBJETO DO CONTRATO JÁ FORA DEVIDAMENTE CONCLUÍDO, CONSTANDO NESTE MAPA PELO FATO DA EMPRESA AINDA TER PAGAMENTOS A RECEBEER
TP 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PAULO HENRIQUE DA SILVA (E0 A E11+4,50), BAIANÓPOLIS, TRECHO DA CARLA ANTÔNIA E AVENIDA NOVA ITAPISSUMA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	894277/19	Superintendência de Desenvimento do Nordeste - SUDENE	100.000,00	40.000,00	04.649.283/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME	330/2020	04/09/2020	120 DIAS	677.460,63	17/09/2020	*********	*********	00449051	55.292.51				EM EXECUÇÃO	OBS:	TP001/2020 - CONTRATO 330/2020, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, (AGUARDANDO ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO)
CONVITE 010/2020	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PARTES DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL NOS BAIRROS BOTAFOGO, CENTRO E ENGENHO UBU.				***	19.869.416/0001-79	QUASARES EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELLI	088/2020	04/08/2020	360 dias	R$ 83.180,00	04/08/2021	***	41.432,40	4.4.90.5100	R$ 77.655,57	R$ 77.655,57	R$ 113.434,20	R$ 113.434,20	EM EXECUÇÃO
CONVITE 012/2020	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC PARA ATENDES AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES				***	19.869.416/0001-79	QUASARES EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELLI	159/2020	31/07/2020	180 DIAS	R$ 165.721,65	31/01/2021	***	***	111	R$ 105.916,64	R$ 105.916,64	R$ 165.721,64	R$ 165.721,64	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO 007/2012	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIOS, PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA ESCOLA DILMA CECÍLIA NO DISTRITO DE BOTAFOGO NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE.	20418	FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLAR	453.376,36	*****	02.072.733/0001-68	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA	027/2012	18/05/2012	270 DIAS	R$ 497.898,08	31/03/2013	1620 DIAS	****	4.4.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 398.860,26	PARALISADO
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - na localização do bairro Centro (LOTE 01).	11407543000113002	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	06/02/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*******	4.4.90.51	13.480,52	13.480,52	13.480,52	365.905,91	Concluída
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Espinheiro (LOTE 02).	11407543000113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	02/03/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*******	4.4.90.51	45.577,47	45.577,47	45.577,47	364.732,89	Concluída
TP 007/2014	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lot. Nova Itapissuma (LOTE 03).	11407543000113001	Ministério da Saúde	408.000,00	75.782,11	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2015	20/07/2015	180 Dias	483.782,11	20/01/2018	1080 dias	*******	4.4.90.51	122.788,06	122.788,06	14.819,12	333.028	Paralisada. A empresa não concluiu a obra.
TP 06/2019	Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Tipo I - nas localizações do bairro Lot. Nova Itapissuma - Remanescente de Obra da TP 007/2014	11407543000113001	Ministério da Saúde	90.189,45	*****	15.587379/0001-55	ROBSON J.G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	211/2019	30/10/2019	90Dias	90.189,45	29/02/2020	******	******	44905100	95.726,94	56.673,15	56.673,15	95.726,94	Concluída
CONVITE 048/2018	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE	1012226051.049	Ministério da Saúde	299,448,52	******	27.997.503/0001-30	S F DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	251/2018	07/11/2018	365Dias	299.448,52	*****	720 DIAS	*******	44905100	168.068,56	136.930,50	56.432,61	168.068,56	Em Execução
CONVITE 008/2019	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE	1012226051.049	Ministério da Saúde	135.667,66	******	08.637.399/0001-28	MICHELE MARIA CLAUDINO DE MELO BARROS	008/2019	*****	120DIAS	135.667,66	*****	*****	******	449051	118.432,45	118.432,45	10.703,12	118.432,45	Em Execução
				TOTAL	-00	-00	-00	95.726,94

	Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	____/____/______

	___________________________________________________		___________________________________________________				___________________________________________________
	Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)		Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)				Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
CONVITE 37/2017	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	****	*****	*****	*****	13.662.156/0001-80	RLS CONSTRUÇÕES - RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP	151/2017	26/07/2017	90 DIAS	140.891,15	******	******		27100	62.128,42	******	******	******	EM EXECUÇÃO
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;					137.650,72		2.081.516,22
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Relatório_de_Compatibilidade
	Relatório de Compatibilidade para Mapa de Obras Trimestral - JULHO à SETEMBRO - OBRAS.xls
	Executar em 09/10/2017 09:06

	Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.

	Perda insignificante de fidelidade			Núm. de ocorrências	Versão

	Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível.			2	Excel 97-2003

CONVITE 37/2017	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	****	*****	*****	*****	13.662.156/0001-80	RLS CONSTRUÇÕES - RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP	151/2017	26/07/2017	90 DIAS	140.891,15	******	******		27100	62.128,42	******	******	******	EM EXECUÇÃO

						137.650,72		2.081.516,22