## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021

UNIDADE: (1)	Prefeitura Municipal de Itapissuma					EXERCÍCIO: (2)		2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) Secretaria de Obras e Infraestruturas					PERÍODO REFERENCIAL: (2)			Janeiro a Dezembro

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
INEXIGIBILIDADE 071/2020	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA (DOMICILIAR) GERADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A NBR 10.004/2004 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITÁRIO ESTIMADO EM 1000 TONELADA/MÊS	*****	*************	*******	*******	07.534.580/0001-46	CTR-PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	341/2020	13/10/2020	12 MESES	949.824.00	Serviço Contínuo	12 MESES	***********	3.3.90.39	649.327,88	649.327,90	649.327,90	789.657,77	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRES. Nº 004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE.	*****	*************	*****	*****	20.474.613/0001-78	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	115/2020	19/03/2020	12 MESES	34.190.00	Serviço Contínuo	12 MESES	*********	3.3.90.39	39.237,25	36.203,75	36.203,75	60.964,25	EM EXECUÇÃO
TP006/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA I-BOTAFOGO (TRECHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRECHO) E RUA SÃO MIGUEL ARCANJO- LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA-PE - LOTE 02	085/2014	673.829,59	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	673.829,59	30/06/2017	72 MESES	*****	449051	*******	******	******	548.050,13	CONCLUÍDO
TP006/2014*	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA-PE - LOTE 03	085/2014	148.492,55	*****	*****	02.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA.	011/2014	15/09/2014	180 DIAS	148.492,55	30/06/2017	72 MESES	*****	449051	******	******	******	132.351,60	CONCLUÍDO
TP006/2014*	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE	085/2014	219.811,05	*****	*****	09.508.071/0001-74	LCR CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2014	15/09/2014	180 DIAS	219.811,05	30/06/2017	48 MESES	27.304,00	449051	******	******	******	205.130,35	CONCLUÍDO
CONVITE 239/2017	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DO CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚLBLICA	********	******	******	******	20.058.812/0001-03	MM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	236/2017	01/12/2017	60 DIAS	52.000,00	******	17 MESES	******	27100	******	******	******	16.000,00	CONCLUÍDO
OBS:	TP006/2014 - CONTRATO 11/2014 E 12/2014 OBRAS CONCLUIDAS, APENAS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO DO FEM 02.
TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLA ANTONIA -NO LOTEAMENTO CIDADE CRIANÇA	6º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 085/2014	FEM - Gov. do Estado	164.999,25	23.061.36	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	202/2019	04/09/2019	120 DIAS	188.060.61	04/03/2020	90 DIAS	231.772,51	00449051	38.357,39	******	38.357,39	211.996,19	EM EXECUÇÃO
OBS.:	TP002/2019 - CONTRATO 202/2019, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ESTA QUE FORA ASSINADA EM 26/08/2020
TP 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PAULO HENRIQUE DA SILVA (E0 A E11+4,50), BAIANÓPOLIS, TRECHO DA CARLA ANTÔNIA E AVENIDA NOVA ITAPISSUMA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	894277/19	Superintendência de Desenvimento do Nordeste - SUDENE	100.000,00	40.000,00	04.649.283/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME	330/2020	04/09/2020	120 DIAS	677.460,63	17/09/2020	360 DIAS	103.244,56	00449051	577.998,44	487.422,10	487.422,10	620.134,56	EM EXECUÇÃO
PREGÃO ELET. Nº 203/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ENTRADA DO DISTRITO DE BOTAFOGO, NO MUNÍPIO DE ITAPISSUMA.	8º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 085/2014	FEM - Gov. do Estado	99.931,43	0,00	11.963,541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	009/2021	03/02/2021	120 DIAS	74.650,57	03/06/2021	120 DIAS	***********	33903900	74.650,57	74.650,57	74.650,57	74.650,57	CONCLUÍDO
OBS.:	CONTRATO 009/2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ESTA QUE FORA ASSINADA EM 07/07/2021
DISPENSA 086/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS DOS DISTRITOS DE BOTAFOGO, MANGABEIRA E ENGENHO UBÚ, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	****	*****	*****	*****	09.595.245/0001-83	FOCUS SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	410/2020	29/12/2020	12 MESES	17.568,00	29/12/2021	*******	***********	33903900	11.712,00	11.712,00	11.712,00	11.712,00	EM EXECUÇÃO
CONVITE 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	****	*****	*****	*****	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	102/2021	13/05/2021	180 DIAS	295.657,39	09/11/2021	180 DIAS	***********	33903901	255.464,59	255.464,59	255.464,59	255.464,59	EM EXECUÇÃO
OBS.:	CONTRATO 102/2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ESTA QUE FORA ASSINADA EM 14/05/2021
INEXIGIBILIDADE 041/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 (QUARENTA) LÓCULOS FUNERÁRIOS COM TRATAMENTO DE NECROCHORUME, NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	****	*****	*****	*****	22.446.464/0001-69	EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERARIA LTDA	113/2021	26/05/2021	12 MESES	299.624,10	26/05/2022	*******	***********	33903900	299.624,10	299.624,10	299.624,10	299.624,10	CONCLUÍDO		;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE BOTAFOGO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	****	*****	*****	*****	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	023/2021	01/03/2021	180 DIAS	259.907,84	27/08/2021	180 DIAS	***********	33903900	259.907,91	259.907,91	259.907,91	259.907,91	CONCLUÍDO
OBS.:	CONTRATO 023/2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ESTA QUE FORA ASSINADA EM 11/05/2021
DISPENSA 057/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM TECNOLOGIA DE LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	037/2020	ELETROBRAS	12.694,47	*******	18.507.940/0001-37	S&G ENGENHARIA E SERVIÇOS	306/2020	22/07/2020	90 DIAS	12.694,47	20/10/2020	360 DIAS	***********	339039	******	******	******	6347,24	EM EXECUÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROJETO BÁSICO, PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ORLA DO CANAL DE SANTA CRUZ, CONSTRUÇÃO E REFORMA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	****	*****	*****	*****	19.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	110/2021	21/07/2021	180 DIAS	63.988,49	17/01/2022	*******	*******	339039	*******	******	******	******	EM EXECUÇÃO
OBS.:	CONTRATO 110/2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.
CONVITE 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO: LOTE 01- REFORMA DO CENTRO DE ENVENTOS- SEGUNDA ETAPA; E LOTE 02- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍLITICOS, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	****	*****	*****	*****	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	120/2020	25/03/2020	06 MESES	52.000,00	25/09/2020	06 MESES	*******	339039	*******	******	******	******	EM EXECUÇÃO
OBS.:	CONTRATO 120/2020, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO TERMO CONTRATUAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.
					TOTAL	2.206.260,13	2.074.512,92	2.112.870,31	3.492.191,26

	Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	____/____/______

	___________________________________________________		___________________________________________________				___________________________________________________
	Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)		Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)				Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)