## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		01100
EXERCÍCIO: 2015
PERÍODO REFERENCIAL:		60(sessenta)dias

MODALIDADE / N.° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

		N.°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRA PARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	N.°/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO

CARTA CONVITE 001/2015	REFORMA DO PLENÁRIO E FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	-	-	-	-	16.819.638/0001-99	A.P.CONSTRUÇÃO LTDA -ME	003/2015	10/11/2015	60 DIAS	35.138,67	29/12/2015	-	-	-	Recursos Próprios	35.138,67	35.138,67	35.138,67	35.138,67	Concluido

					_________________________________________________
					José Bezerra Tenório Filho
					Vereador Presidente