## Table_1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DO ITAPISSUMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO REFERENCIAL: 2019
MODALIDADE / N.° LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | N.° | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | N.°/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
PROCESSO 001/2020 CONVITE 001/2020 | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços na execução de reforma da câmara municipal de Itapissuma-PE, conforme planilha e cronograma | 0 | RECURSOS PROPRIO | 0 | 0 | 12.587.177/0001-15 | CONSTRUTORA CAMEL LTDA | 001/2019 | 2019-02-28 | 120 (DIAS) | 236591.41 | 2019-08-22 | 120 (DIAS) | 329084.75 | 93233.34 | OBRAS E INSTALÇÕES | 0 | 273524.94 | 273524.94 | 273524.94 | CONCLUIDA